焦作市体育赛事活动办赛指南
（试行）

为贯彻中央简政放权、放管结合、优化服务的总体部署，贯彻落实《体育赛事活动管理办法》与《关于进一步加强体育赛事活动安全监管服务的意见》等精神，规范赛事活动的组织管理，为赛事承办单位提供专业指导，提升赛事活动办赛服务水平，促进赛事圆满完成，赛事活动举办应当遵循合法、安全、公开、公平、公正、诚信、文明、绿色的原则，制定本指南。

一、主办方、承办方、协办方的定义和任务

主办方是指发起或共同发起举办赛事活动的组织；承办方是指具体负责筹备、实施体育赛事活动的组织或个人；协办方是指提供一定业务指导或者物质及人力支持、协助举办体育赛事活动的组织或个人。主办方、承办方、协办方之间的权利义务应当通过书面协议方式约定。

（一）赛事主办方责任

主办方应当建立组委会等组织机制，根据需要组建竞赛、安全、新闻、医疗等专门委员会，明确举办体育赛事活动的分工和责任，制定竞赛组织方案及相关预案，督促具体负责筹备、实施体育赛事活动的自然人、法人和非法人组织的承办方落实各项具体措施。
    （二）赛事承办方责任

承办方应当做好赛事活动保障工作：

1.落实保障体育赛事活动正常举办所需的资金；

2.落实与体育赛事活动相适应的管理人员和专业技术人员；

3.落实符合要求的场地设施和器材；

4.落实相关医疗卫生、防疫和安全保卫措施；

5.按照国家有关规定开展反兴奋剂和赛风赛纪教育管理工作；

6.食宿相关要求；

7.法律、法规、规章规定的其他责任。主办方直接承办体育赛事活动的，应当履行前款规定的承办方责任。

- （三）赛事协办方责任

主要为体育赛事活动提供业务指导或者物质、人力支持，协助举办体育赛事活动的自然人、法人和非法人组织的协办方，应当对其向体育赛事活动提供的产品、服务、场地设施和设备等的质量和安全负责。
    二、赛事活动名称规范、审批

举办体育赛事活动，实行“谁审批（备案）、谁负责”、“谁主办、谁负责”、“谁主管、谁负责”的原则，全面加强体育赛事活动安全监管。

（一）机关、企事业单位、社会组织和个人均可依法组织和举办赛事活动。机关、事业单位、体育协会举办赛事活动，应当公开、公平、公正选择承办方，并鼓励和支持社会广泛参与。

（二）赛事活动的名称应当符合以下规定：

1.与举办地域和赛事活动的项目内容相一致；

2.与主办方开展活动的行业领域和人群范围相一致；

3.与他人或其他组织举办的赛事活动名称有实质性区别；

4.不得侵犯他人或其他组织的合法权益；

5.不得含有欺骗或可能造成公众误解的文字；

6.不得使用具有宗教含义的文字；

7.相关法律、法规和规章的其他规定。

（三）除中央和国家机关及其事业单位、全国性社会组织外，其他组织或个人主办的赛事活动，名称中不得使用“中国”“全国”“国家”“中华”“亚洲”“世界”“国际”等字样或具有类似含义的词汇。

- （四）赛事审批

国家和河南省规定需审批的体育赛事活动，主办方或者承办方应当按照规定向体育主管部门办理审批手续。

有下列情形之一的，体育赛事活动主办方或者承办方应当按照有关规定向公安、市场监管、卫生健康、交通运输、水务、无线电管理、外事等有关部门办理审批手续：
    1.属于大型群众性活动的；
    2.需要占用道路、空域、水域或者使用无线电频率等公共资源的；
    3.法律、法规、规章规定的其他情形。

三、赛事文件

竞赛文件主要包括：竞赛规程、赛事组织方案、赛事队伍管理方案、舆情应对处置工作预案、疫情防控方案、补充通知、秩序册、参赛指南、成绩册等。

（一）竞赛规程内容应包括竞赛日期和地点、参赛单位、竞赛项目、参加办法、竞赛办法、录取名次和奖励、报名和报到等。

（二）赛事组织方案内容应包括赛事名称，赛事主办、承办单位，赛事必要性，总体原则，组委会机构，参赛人员，比赛日程，场馆、食宿、交通安排，赛事筹备等。

（三）赛事队伍管理方案内容应包括赛事举办背景情况、总体要求、组织机构、赛事队伍管理方案（其中包括赛前防疫检测、报到注意事项、食宿管理、交通管理、比赛管理、赛场管理、日常管理、其他管理以及违规处罚办法等）。

（四）舆情应对处置工作预案内容应包括目标要求、组织指挥机构、警力部署、处置范围、处置程序、常见突发性事件的处置等。

（五）疫情防控方案内容应包括赛事主办、承办单位、比赛日程安排、运动员报到流程、酒店管理、赛场管理、日常管理、食宿管理、交通管理、疫情防控应急流程等。

（六）补充通知内容应包括赛事名称、日期、地点，报名与报到事宜，费用缴纳，参赛信息确认，交通安排等。

（七）秩序册内容应包括竞赛规程，补充通知，“体育道德风尚奖”评选活动通知，运动员、教练员、裁判员守则，24大会组委会相关部门，裁判员名单，各代表队名单，大会日程安排等。

（八）参赛指南内容应包括报名须知、赛前准备、比赛期间和赛后恢复等。

四、赛事组织工作

（一）大会组委会

赛事活动应设立大会组委会，组委会一般由赛事主办和承办单位的领导与相关人员共同组成，统一领导和落实赛事的各项筹备工作。组委会下设办公室、竞赛组、场地器材组、接待组、安保防疫组等若干工作机构。

（二）工作机构

1.工作机构在组委会的直接领导和管理下履行各自工作职责，涵盖的工作有综合事务、竞赛、场地器材、信息技术、媒体运行、运动员服务、技术官员服务、计时计分与成绩处理、体育展示、颁奖仪式、交通服务、医疗服务、观众服务、安全保卫、兴奋剂检查、财务审计、志愿者工作等。

2.工作机构的设定，可视赛事的规格和规模而定。规格高、规模大的赛事一般要多设一些工作机构，规模较小的赛事可合并一些工作内容和工作机构，但各项工作内容要在工作机构中体现出来。

（三）工作机构职责

1.办公室

（1）赛事活动的各项工作总协调；

（2）服务赛事筹备、举办阶段的有关会议；

（3）赛事活动领导和来宾邀请、服务工作；

（4）负责赛事活动的文档工作；

（5）负责赛事活动中的宣传、技术支持等；

（6）负责联系、抽调救护车辆和赛事医生；

（7）负责志愿者的岗位设置，编制志愿者服务方案，招募志愿者并对志愿者进行通用岗位和专业岗位的培训；

（8）与相关部门协调，安排好赛场内摄影（像）记者、电视转播人员的工作位置；

（9）分析可能发生的各种突发事件，制定应急预案，并做好培训、演练与应急处置工作；

（10）完成组委会交办的其他工作。

2.竞赛组

（1）全面负责竞赛的筹备和组织实施工作；

（2）有关竞赛技术方面工作的总把关；

（3）赛事活动的经费预算、决算工作；

（4）赛事活动的报名、编排工作；

（5）起草赛事活动日程表、竞赛规程、补充通知等；

（6）设计、编排、印制、发放秩序册、证件、参赛指南等；设计、制作、安装道旗、大背景、横幅等；

（7）准备竞赛场地、器材、奖牌、奖匾、裁判用品、用具；结合场地器材组做好场地铺设工作；

（8）负责开幕式运动员、裁判员宣誓工作；

（9）负责竞赛运行区和竞赛热身区的管理；

（10）负责组织裁判员及辅助裁判员、竞赛联络员的培训和工作安排，负责各运动队、技术官员赛时服务工作；

（11）负责落实电子计分系统；

（12）负责抽调补充本地各相关裁判员；

（13）制定颁奖仪式工作方案，组织实施颁奖工作；

（14）负责组织“体育道德风尚奖”运动队、运动员、裁判员的评选活动；

（15）按照国家体育总局反兴奋剂中心的要求配备相应的物资，选派专人协助做好反兴奋检查工作；

（16）分析赛时可能发生的各种突发事件，制定应急预案，并做好培训、演练与应急处置工作；

（17）完成组委会交办的其他工作。

3.场地器材组

（1）协助主办单位对竞赛场馆和训练场馆进行综合检查验收；

（2）负责竞赛器材设备的安装调试，并确保正常运行；

（3）落实竞赛场馆基础信息网络、音视频播放系统、LED大屏幕等场馆基础设施；

（4）配合供应商、服务商做好信息技术系统的联调联试和试运转，保障比赛期间本项目信息系统的正常运行；

（5）负责比赛场馆内外形象景观的设置与维护，完成比赛场馆周边环境整治，设置必要的指示、提示标识；

（6）负责赛时对场馆硬件设施的管理、维护、修缮及日常巡查，确保正常运转；

（7）负责场馆内各个区域的卫生清洁服务与废弃物分类收集和处理，为赛事创造优良环境；

（8）比赛期间的安全用电和保障工作；比赛期间各场馆的照明、亮化等（如条件允许，可以设置无限网络覆盖）;

（9）分析赛时可能发生的各种突发事件，制定应急预案，并做好培训、演练与应急处置工作；

（10）完成组委会交办的其他工作。

4.接待组

（1）编制贵宾、技术官员、运动队迎送、接待、食宿、交通等工作方案，制定详细实施计划；

（2）为组委会提供行政后勤支持；

（3）确保交通安全和食品安全，杜绝发生食源性兴奋剂事件；

（4）分析赛时可能发生的各种突发事件，制定应急预案，并做好培训、演练与应急处置工作；

（5）完成组委会交办的其他工作。

5.安保防疫组

（1）负责比赛防疫、保卫、消防、保洁等工作方案和相关应急预案的拟定工作，并做好培训、演练与应急处置工作；负责比赛的前期报备工作；

（2）明确安保指挥体系和责任体系，保障赛事运行安全；

（3）比赛场馆和训练场馆的安全保卫工作；

（4）做好场馆现场秩序维护，严密重点要害部位巡逻守护，及时处置各类紧急突发事件；

（5）比赛期间，统一规划、安排停车场；

（6）和气象局实时沟通，反馈天气情况，若有可能遭遇极端恶劣天气，及时汇报，早做措施安排；

（7）完成组委会交办的其他工作。

五、赛事场地设施及功能用房（节选）

（一）场地设施（按照比赛具体要求执行）

（二）功能用房

1.贵宾休息室：沙发、茶几、水果、冷（热）饮料、附有卫生间（男、女），有条件的可以配备电脑，附有宽带接入；

2.裁判员休息室：至少一间，适量桌椅、饮用水、水果、茶点、垃圾桶等，可以与会议室并用；

3.运动员休息室：至少男、女各一间，具备足够的空间，适量桌椅，饮水机和一次性纸杯，垃圾桶、卫生间和冲淋设备；

4.医务处：在场内明显位置悬挂医务标识，大会医生坚守岗位，主要配备急性损伤药品和器械，要备有硬板担架。场外要有救护车待命，并联系一家就近的指定医院；

5.混合采访区：临时搭建；

6.信息台：在运动队进入比赛馆的通道口处，设立信息台或带钥匙的信息箱。解答咨询、发送出场顺序单、比赛成绩单、通知等信息；

7.物料间：储备保管竞赛所需物料。

六、赛事保障

（一）食宿交通保障：运动队和裁判员驻地必须分两处安排，酒店规格不低于三星级标准。驻地到赛场步行需10分钟以上的须有车辆接送。赛事承办方根据竞赛需要安排好运动员驻地循环班车的运行。

（二）安全保障：必须有专业人员负责安全保卫工作，保证比赛期间的秩序和各方面参赛人员的安全，须在赛场内设置医务处。

（三）应按照规则规程进行资格审查。未成年人报名的，应该审查是否有监护人同意其参赛的声明；按照规程规则审查其他需要提供的内容。

（四）举办赛事时，组委会应为赛事期间参赛人员、工作人员、裁判员、志愿者提供人身意外保险。

（五）比赛开赛前，应将有关赛事主要信息发给参赛队伍或者参赛人员，至少包括通告、确认参赛有关信息等内容。可召开由各参赛单位领队（主教练）、赛事主要裁判等参加的赛前技术会议，也可直接将有关信息直接发送给参赛人员。

（六）举办赛事应按照规程规定完成整个赛事，如遇到特殊情况，可以推迟、中断、终止或者取消赛事。

因特殊原因需要推迟、中断、终止或者取消赛事的，应当及时告知赛事相关单位和人员；影响社会公众利益的，应当及时向社会发布公告或者通知到利益相关人。

1.在竞赛规程发布后、参赛人员已经报到或者比赛正在进行中，如果发生火灾、洪水、地震、瘟疫等不可抗力的灾害事件，在公布的赛事日程内难以消除影响，应当该推迟、中断、终止或者取消赛事。

2.室外项目的比赛期间如遇到雷雨等短暂性极端恶劣天气，或者发生影响安全的事件，应当立即中断比赛，待隐患消除后继续完成剩余赛事；如果短期内无法消除影响，经赛事组织单位协商并征求参赛单位意见，可以推迟或者取消比赛。

3.发生其他影响赛事举办的重要情况，按照国家法律法规、国家体育总局及相关部门规定、举办地政府的命令、组委会决定和竞赛规则规程等，采取相应措施，包括但不限于推迟、中断、终止或者取消赛事。

附件：1.体育赛事活动举办流程图

2.体育赛事活动部分文件样稿

3.焦作市体育赛事活动安全专项治理清单

附件1

体育赛事活动举办流程图

附件2

体育赛事活动部分文件样稿

一、规程拟写

题目：《×××××比赛竞赛规程》

内容：

（一）竞赛日期和地点

（二）参加单位

（三）竞赛项目

（四）参赛资格审查

（五）参加办法

（六）竞赛办法

（七）录取名次与奖励

（八）报名与报到

（九）经费

（十）裁判员的选派和报到时间

（十一）仲裁委员会人员组成和职责范围按《仲裁委员会条例》

（十二）其它（主要是补充说明）

（十三）未尽事宜，另行通知

（十四）本规程解释权属主办方

二、补充通知拟写

主要是用来确定裁判员、运动员具体报到时间和地点，以及补充规程没有具体明确的内容和完善规程。

题目：《×××××比赛补充通知》

内容：

（一）比赛时间、地点（如比赛时间地点变更，需要明确说明）

（二）报名

（三）报到时间和地点

1.报到联系人（手机、座机）

2.乘车路线

3.行车路线

（四）经费

（五）其它（组委会召开时间、地点以及其它活动通知）

（六）联系方式（主承办单位地点、邮箱、工作人员联系方式）

三、工作方案拟写

（一）基本情况

1.比赛时间、地点、

2.主办单位、承办单位

3.参赛队伍、人数

（二）报到时间、地点以及重要活动安排

（三）大会办事机构(以实际情况增、减机构设置)

1.办公室

2.竞赛组

3.场地器材组

4.后勤接待组

5.安全防疫组

（四）各办事机构主要负责人、工作职责、完成时限。此项内容为方案核心内容，务必详细，落实到人。

四、秩序册编写（需要主办方审定后，才能开印）

构成：

（一）封面（比赛名称、主办单位、承办单位、比赛时间、地点）

（二）封底——以实际情况设计

（三）目录

（四）内容

1.规程

2.补充通知

3.体育竞赛的有关规定

4.“体育道德风尚奖”评选活动的通知

5.运动员守则、教练员守则、裁判员守则

6.大会组委会

7.大会办事机构

8.竞赛监督委员会

9.仲裁委员会

10.裁判组

11.代表队名单

12.活动日程安排

13.作息时间、乘车安排

14.竞赛日程

15.竞赛分组情况

16.场地实习安排

17.参赛人员统计表

五、要提前做好各项工作的实施方案，按照方案做好筹备工作。其它竞赛组织环节按照工作流程推进，重点做好比赛期间的盯场、突发事件的应急处理。

附件3

焦作市体育赛事活动安全专项治理清单

| 序号 | 风险 类别 | 安全风 险点 | 安全风险 预测 | 风险 等级 | 防范措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公共事件 | 传染性疾病 | 疾病爆发、扩散，人员伤亡 | 高 | 按照《体育赛事疫情防控工作方案》实施 |  |
|  |  | 突发公共 事件 | 赛场内外人员拥挤、踩踏 | 高 | 1、赛前播放宣传观众安全知识、注意事项； 2、完善球场安保硬件设施，安保人员职责培训； 3、加强证件的管理和发放，坚决执行“凭证入场”措施。 | 如遇突发情况，立即启动应急预案 |
|  |  | 恶劣自然 天气 | 赛事人员伤亡 | 高 | 与气象局联合，实时关注天气变化，据季节提前做好极端天气防范措施，提前做好应急预案并进行演练。 | 如遇突发情况，立即启动应急预案 |
|  |  | 网络舆情 | 由于网络舆情造成比赛中断，人员恐慌 | 低 | 在赛前利用广播、电视、网络、微信等媒体织好网络舆情预警“一张网”，一旦发生舆情，第一时间抢占信息发布先机和话语主动权，启动舆情应预案 |  |
| 2 | 消防安全 | 场地、设备、消防设施 | 场地不规范、器材不合格造成人员受伤，电气线路老化引起火灾，消防栓不合格；未按规定使用油、火、电等设备，引发火灾 | 高 | 1、赛前对场地反复查看，器材严格把关,对安全出口、电线电路、消防通道、灭火设施、器材进行不定期检查，对工作人员宣导强调按规定用电、用火、用油、用气。 2、疏散、应急照明，消防安全标志设置及完好到位，防火、灭火设备完备在位。消防水源，消防设施，室内外消防栓，水与结合器无损坏遮挡。设置、护保与检修电器产品、燃烧用具的安装及其线管电路。 3、消防设备检查：通知维保厂家对消防设施、设备进行检测，安排专人检查消防器材，确保所有消防器材正常使用。接待前各区域、比赛场馆各区域的消防安全检查，及时整改安全隐患问题，配合公安、消防部门的消防、安全检查。 | 如遇突发情况，立即启动应急预案 |
| 序号 | 风险类别 | 安全风 险点 | 安全风险 预测 | 风险等级 | 防范措施 | 备注 |
| 3 | 食品安全 | 食品卫生 安全 | 饭菜卫生不达标，环境设施清洁消毒不合格等造成参赛人员食物中毒，不能参加比赛 | 中 | 1、对餐饮环境要定期消毒，要严格执行加工操作卫生要求规定。 2、储存食品的场所，设备保持清洁，食品分类、分架存放，并定期检查。 3、备餐及供餐时操作人员进行清洁、消毒手部，检查待供应食品，有异常的不得供应，做好食品留样以备检查。 4、原料采购要做好采购记录，入库前应进行验收，出入库应登记做好记录。 |  |
|  |  | 水土不服 | 运动员不能按时参赛 | 低 | 提前与各参赛队沟通，进行温馨提示焦作水质气候、注意身体的防寒保暖，与相关酒店沟通做好饮食调整 | 国际性和全国性比赛 |
| 4 | 交通安全 | 车辆安全 | 车辆不检修，驾驶员违规操作， 道路行驶中突发因素等原因造成人员受伤 | 中 | 1、出车前、停车后检查车辆，尤其要检查车辆消防设施是否安全有效。 2、驾驶员持证驾驶。禁止驾驶员带病或疲劳开车，严禁酒后驾车。 3、赛前根据赛事接待方案熟悉酒店至赛场路线，合理规划时间和最佳路线，准点到达接送点，并充分考虑道路行驶中存在的交通隐患。 4、驾驶员在行车中如发生交通事故，及时报警，并同时向车辆管理人员上报。 |  |
|  |  | 交通堵塞 | 比赛不能正常进行，人员不能按时到位 | 中 | 赛前及时公布大赛日程表，协同交通部门及时做好道路疏通 |  |
| 5 | 医疗保障 | 大会医生 | 大会医生不能及时到岗，人员受伤不能第一时间进行医治 | 低 | 赛前联系好救治医院，确认医生名单及联系方式，说明比赛名称、具体到岗和离会时间，确保医生时刻在岗 |  |
|  |  | 救护车 | 救护车损坏或不在位，人员受伤严重时不能第一时间送医院救治 | 低 | 赛前进行沟通，指定救护车停放位置，叮嘱救护车司机在每次发车之前一定要进行车辆检修和维护，确保车辆正常运行 |  |
| 序号 | 风险类别 | 安全风 险点 | 安全风险 预测 | 风险等级 | 防范措施 | 备注 |
| 6 | 服务保障 | 工作人员 思想意识 | 工作人员思想意识不强导致赛事筹备和比赛中出现意外，严重可导致比赛中止 | 低 | 赛前召开赛事协调会，在协调会上对每个办事机构进行具体分工，并由每个负责人将工作职责细分直至具体到某个人，强调每个人工作的重要性，提高责任认知，摆脱“惯性思维” |  |
|  |  | 体检证明、 保险免责声明 | 因运动员先前损伤和没有购买保险产生纠纷 | 低 | 赛前对运动员住宿酒店召开会议，着重强调在运动员报到时收取每个运动员的体检证明和保险免责声明并做好存档工作 |  |
|  |  | 部门间协调不力 | 涉及部门多、多部门协调中易出现推诿扯皮现象 | 中 | 赛前安排协调会、筹备会，理清各部门职责分工。各部门互相配合，解决交叉问题 |  |
|  |  | 志愿者 | 服务不到位，赛事不能顺畅进行 | 低 | 赛前对志愿者进行安保培训与义务服务 |  |
|  |  | 运动队报名、报到 | 无法成功报名，按时报到 | 低 | 提前对赛事进行宣传，将赛事规程、补充通知和参赛指引第一时间进行公开 |  |
|  |  | 运动员、教练员、裁判员 | 赛场安全意识不强、执裁不公导致运动员或家长不满甚至大打出手 | 低 | 赛前进行安全意识培训，并宣讲裁判员、运动员、教练员守则 |  |
|  |  | 网络安全 | 泄露用户隐私 | 低 | 实时对电脑进行查杀，加强工作人员保密意识 |  |
|  |  | 离会 | 各代表队在回程道路上出现意外事故 | 低 | 在离会时提醒各代表队路上注意安全，做好相关防护工作 |  |
| 序号 | 风险类别 | 安全风 险点 | 安全风险 预测 | 风险等级 | 防范措施 | 备注 |
| 7 | 社会治安 | 文化差异、 种族冲突、 国际冲突 | 大规模打架 斗殴 | 中 | 加强观众看台的警戒力量，对那些不文明的挑衅性和诲辱性语言，以及扔杂物攻击伤害行为，必须及时严加管理或惩处，将打架斗殴扼杀在萌芽中 | 中国焦作国际太极拳大赛 |
|  |  | 室外场地 | 观众拥挤、踩踏、扰乱比赛 秩序 | 中 | 赛前做好区域规划，对比赛区域拉好警戒线，配备好安保人员，对有需要的赛事联合公安系统做好交通疏通和突发事件的处理工作 |  |
| 8 | 场地器械 | 场地、器械 | 场地不符合要求、器材老旧造成人员受伤 | 低 | 1、严格按照赛事项目场地要求进行场地布置； 2、赛前对器材进行逐一检验、评估，确保器材符合赛事要求 |  |
|  |  | 看台、楼梯安全 | 看台坍塌、楼梯坍塌 | 低 | 赛前邀请住建系统专业人士对看台、楼梯以及整个比赛场所进行评估，对有危险的地方进行检修，检修结果再次评估，直至安全 |  |
|  |  | 电子设备 | 灯不牢固，电子屏和音响等突然损坏 | 低 | 赛前经专业人士对灯具、电子屏、音响等进行检修，确保合格，若比赛途中出现突发事件，按照应急管理方案进行执行 |  |
|  |  | 赛场通讯 器材 | 频道少和不能使用导致使用者不能有效的沟通 | 中 | 对讲机设置多个频道，设置紧急频道，在赛前对使用者进行使用培训，对对讲机进行试用，确保通讯畅通 |  |